## Resumen MVP
PRODUCT BACKLOG - SISTEMA DE PRÁCTICAS PREPROFESIONALES
Alcance consolidado del MVP ¦ Ingeniería de Sistemas - tres campus ¦ Versión 1.0 - 2026-08-04
Historias MVP | Story points | Campus | Story points | Campus | Estado del alcance
45 |  |  | 240 | 3 | CERRADO
Plan propuesto de sprints
Sprint | Enfoque | Historias | Story points
S0 | Fundamentos, acceso y seguridad base | 3 | 21
S1 | Carta de presentación y Secretaría | 6 | 27
S2 | Empresa, práctica, checklist y autorización | 5 | 28
S3 | Documentos, versiones y excepciones | 5 | 28
S4 | Docentes, horas y supervisiones | 8 | 34
S5 | Evaluaciones | 4 | 21
S6 | Cierre y reconocimiento | 6 | 29
S7 | Dashboards, reportes, auditoría y migración | 8 | 52
Alcance funcional y límites del MVP
Clasificación | Elemento | Decisión
Incluido | Web responsive | Un solo sistema para computadora y navegador móvil; sin app nativa.
Incluido | Tres campus - Ingeniería de Sistemas | Datos segregados por campus y consolidados para auditoría.
Incluido | Correo institucional | Identidad institucional sin dependencia actual de Lamb Academic.
Incluido | Secretaría | Cuenta y flujo completo de carta de presentación generada desde plantilla.
Incluido | Expedientes múltiples | Una práctica por expediente y horas acumuladas por estudiante.
Incluido | Documentos y versiones | Carga PDF, validación técnica básica, revisión humana, comentarios e historial.
Incluido | Seguimiento | Horas, actividades, supervisiones y evaluaciones con instrumentos actuales.
Incluido | Cierre | Checklist, cierre por práctica, cumplimiento PPP y adjunto del documento individual final.
Incluido | Auditor institucional | Dashboard y consulta de tres campus en solo lectura.
Preparado | Otras escuelas | Modelo configurable, pero sin activar otras escuelas en la primera versión.
Preparado | API de elegibilidad | Punto de integración futuro, sin validación del curso en el MVP.
Fuera | Lamb Academic | No se consulta ni sincroniza en la primera versión.
Fuera | Empresa con cuenta | La empresa participa mediante documentos firmados externamente.
Fuera | Consejo y actas | No se gestionan sesiones, actas, agendas o resoluciones generales.
Fuera | Aplicación móvil/WhatsApp | No hay app nativa ni automatización por WhatsApp.
Fuera | Biometría/geolocalización | No se recopilan estos datos.
Fuera | Infraestructura institucional | Se define después sin ampliar funciones del producto.
Criterios para considerar terminado el MVP
N° | Criterio de aceptación global
1 | Los cinco roles operan con aislamiento correcto por campus/asignación.
2 | La carta se solicita, genera, observa, corrige, aprueba y descarga dentro del sistema.
3 | Un estudiante puede gestionar varias prácticas sin mezclar expedientes y con horas consolidadas.
4 | Documentos, horas, supervisiones y evaluaciones conservan estados, comentarios, versiones y auditoría.
5 | El coordinador puede autorizar, monitorear, cerrar prácticas y registrar el reconocimiento individual.
6 | El auditor consulta los tres campus en modo de solo lectura.
7 | Los reportes y totales se reconcilian con el detalle de los expedientes.

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG DEL MVP
Historias derivadas del proceso real y de las decisiones de alcance. Los sprints son una propuesta inicial y pueden recalibrarse con la velocidad del equipo.
ID | Épica | Como | Quiero | Para | Criterios de aceptación | Prioridad | SP | Sprint | Estado | Dependencias | Fuente
HU-01 | Acceso y estructura institucional | Usuario institucional | iniciar sesión con mi correo institucional | acceder al sistema con una identidad universitaria verificable | 1) Solo se aceptan dominios institucionales configurados. 2) El primer acceso crea o vincula una única cuenta por correo. 3) Las sesiones expiran y pueden cerrarse desde cualquier módulo. 4) El MVP no depende de Lamb Academic ni valida el curso habilitante. | Alto | 8 | S0 | No iniciado | Ninguna | DEC-01; DEC-03
HU-02 | Acceso y estructura institucional | Estudiante | completar mi perfil académico en el primer acceso | usar el sistema aunque no exista integración actual con Lamb Academic | 1) Se solicitan como mínimo nombres, código, documento, campus y escuela. 2) Campus y escuela se seleccionan desde catálogos válidos. 3) No se puede enviar una solicitud de carta con el perfil incompleto. 4) Los cambios posteriores quedan registrados en auditoría. | Alto | 5 | S0 | No iniciado | HU-01 | DEC-01; DEC-03
HU-03 | Acceso y estructura institucional | Sistema | aplicar permisos por rol y ámbito organizacional | evitar que un usuario consulte o modifique información fuera de su responsabilidad | 1) Se contemplan Estudiante, Secretaría, Docente supervisor, Coordinador PPP y Auditor institucional. 2) Estudiante ve solo sus expedientes; docente solo los asignados; Secretaría y coordinador solo su campus. 3) El auditor consulta los tres campus en modo estrictamente de lectura. 4) No existe cuenta para empresa o supervisor empresarial en el MVP. | Alto | 8 | S0 | No iniciado | HU-01; HU-02 | DEC-01; DEC-04
HU-04 | Acceso y estructura institucional | Coordinador PPP | gestionar periodos operativos de prácticas en mi campus | organizar expedientes, filtros y reportes por periodo | 1) El coordinador crea, abre y cierra periodos de su campus. 2) Cada práctica queda asociada a un periodo sin perder sus fechas reales. 3) Cerrar un periodo impide nuevas prácticas, pero no altera el historial. 4) El auditor puede filtrar información consolidada por periodo y campus. | Medio | 3 | S1 | No iniciado | HU-03 | DEC-01; DOC-16
HU-05 | Carta de presentación | Estudiante | completar y enviar una solicitud de carta de presentación | iniciar formalmente el proceso de PPP | 1) La solicitud recupera automáticamente los datos académicos del perfil. 2) El estudiante registra destinatario, cargo, empresa, área de práctica y datos requeridos por la plantilla. 3) Puede guardar en Borrador y solo enviar cuando los campos obligatorios estén completos. 4) Al enviar, la solicitud pasa a Enviada y queda visible para Secretaría del campus. | Alto | 5 | S1 | No iniciado | HU-02; HU-04 | DEC-02; DOC-07
HU-06 | Carta de presentación | Sistema | generar la carta con la plantilla institucional vigente | evitar el llenado manual y mantener el formato oficial | 1) La plantilla se selecciona por campus, escuela y versión vigente. 2) La vista previa combina datos del estudiante, destinatario, empresa y área sin alterar el original. 3) La vista previa se identifica como borrador y no equivale a una carta aprobada. 4) La versión final conserva número, fecha y elementos institucionales definidos en la plantilla aprobada. | Alto | 8 | S1 | No iniciado | HU-05 | DEC-02; DOC-07
HU-07 | Carta de presentación | Secretaría | revisar, aprobar u observar solicitudes de carta de mi campus | emitir cartas correctas sin intercambios manuales por correo | 1) Secretaría ve una bandeja con solicitudes Enviadas o Reenviadas de su campus. 2) Puede aprobar u observar; observar exige un comentario específico. 3) Aprobar bloquea los datos revisados y genera la versión final descargable. 4) Cada decisión registra usuario, fecha, estado anterior y estado nuevo. | Alto | 5 | S1 | No iniciado | HU-05; HU-06 | DEC-02
HU-08 | Carta de presentación | Estudiante | corregir y reenviar una solicitud observada | resolver las observaciones de Secretaría sin crear trámites duplicados | 1) Solo una solicitud Observada puede editarse. 2) El comentario de Secretaría permanece visible durante la corrección. 3) Reenviar crea una nueva versión y cambia el estado a Reenviada. 4) Una carta Aprobada no puede ser modificada por el estudiante. | Alto | 3 | S1 | No iniciado | HU-07 | DEC-02
HU-09 | Carta de presentación | Estudiante | descargar mi carta aprobada y consultar su historial | presentarla a la empresa y conservar evidencia del trámite | 1) Solo la versión Aprobada se ofrece como documento final. 2) La descarga requiere que el solicitante sea propietario del trámite. 3) El historial muestra estados, fechas, comentarios y versión vigente. 4) La descarga no permite modificar la carta almacenada. | Alto | 3 | S1 | No iniciado | HU-07 | DEC-02; DOC-07
HU-10 | Formalización de la práctica | Estudiante | registrar o reutilizar los datos de la empresa | evitar duplicidades y completar la información requerida para mi práctica | 1) Se registran razón social, RUC cuando corresponda, representante, cargo, dirección, contacto y área. 2) El sistema busca coincidencias por RUC antes de crear una empresa peruana. 3) El estudiante puede seleccionar una empresa existente y completar datos propios de la práctica. 4) La información equivale al formulario de empresa y queda sujeta a revisión del coordinador. | Alto | 5 | S2 | No iniciado | HU-05 | DOC-04; DOC-06; DOC-10; DEC-01
HU-11 | Formalización de la práctica | Estudiante | crear un expediente independiente para cada práctica | gestionar correctamente empresa, periodo, documentos, horas y evaluaciones | 1) El expediente registra empresa, área/cargo, responsable empresarial, fechas, horario y modalidad. 2) Se vincula a campus, escuela, periodo, estudiante y carta aprobada cuando corresponda. 3) Un nuevo expediente inicia en En preparación. 4) Cambiar de empresa genera otro expediente; no se sobrescribe la práctica anterior. | Alto | 5 | S2 | No iniciado | HU-09; HU-10 | DEC-04; DOC-04; DOC-14
HU-12 | Formalización de la práctica | Estudiante | gestionar varias prácticas y ver sus horas consolidadas | acumular el requisito PPP sin mezclar los expedientes | 1) Cada práctica conserva documentos, estados, horas y evaluaciones propios. 2) La vista del estudiante lista todas sus prácticas activas e históricas. 3) El total general suma únicamente horas validadas. 4) Los periodos superpuestos generan una advertencia para el coordinador, sin fusionar expedientes. | Alto | 8 | S2 | No iniciado | HU-11 | DEC-04
HU-13 | Formalización de la práctica | Estudiante | consultar el checklist de etapas y documentos de mi expediente | saber qué falta y qué bloquea el avance | 1) El checklist se organiza en inicio, seguimiento y cierre. 2) Muestra responsable, obligatoriedad, estado vigente y observación de cada elemento. 3) Distingue documentos cargados, registros digitales y requisitos condicionales. 4) No agrega como pasos operativos disposiciones generales ajenas al flujo confirmado. | Alto | 5 | S2 | No iniciado | HU-11 | DOC-01; DEC-01
HU-14 | Formalización de la práctica | Estudiante | subir por separado la carta de aceptación, el convenio y el plan de prácticas | solicitar la autorización de inicio con el expediente completo | 1) Cada archivo se carga en su tipo documental y expediente correctos. 2) Se admite PDF; el formulario de empresa se captura como datos, no como carga redundante. 3) El estudiante puede reemplazar solo documentos Pendientes u Observados. 4) La interfaz muestra inmediatamente el estado de cada documento. | Alto | 5 | S3 | No iniciado | HU-11; HU-13 | DOC-01; DOC-04; DOC-10; DOC-14
HU-15 | Formalización de la práctica | Sistema | validar automáticamente los archivos antes de enviarlos a revisión | rechazar cargas técnicamente inválidas sin sustituir la revisión humana | 1) Se valida extensión/MIME PDF, tamaño máximo configurable, lectura y archivo no vacío. 2) Los archivos que no superan la validación no pasan a En revisión. 3) El usuario recibe un mensaje específico y puede corregir la carga. 4) El MVP no promete validar firmas ni contenido semántico mediante OCR. | Alto | 5 | S3 | No iniciado | HU-14 | DEC-01
HU-16 | Formalización de la práctica | Coordinador PPP | revisar, aprobar, observar o anular documentos de mi campus | autorizar únicamente expedientes con evidencia válida | 1) El coordinador accede solo a documentos de prácticas de su campus. 2) Aprobar registra responsable y fecha; observar o anular exige motivo. 3) Un documento Observado vuelve al estudiante y habilita una nueva versión. 4) La revisión humana no se reemplaza por la validación técnica del archivo. | Alto | 8 | S3 | No iniciado | HU-14; HU-15 | DEC-01; DOC-01
HU-17 | Formalización de la práctica | Usuario autorizado | consultar las versiones y comentarios de cada documento | entender qué se corrigió sin perder la evidencia anterior | 1) Cada nueva carga incrementa la versión y conserva archivo, autor y fecha anteriores. 2) La interfaz identifica claramente la versión vigente y su estado. 3) Un archivo Aprobado no se sobrescribe ni elimina físicamente. 4) Las observaciones se vinculan a la versión revisada. | Alto | 5 | S3 | No iniciado | HU-16 | DEC-01
HU-18 | Formalización de la práctica | Coordinador PPP | autorizar y activar una práctica cuando cumpla las condiciones de inicio | permitir el seguimiento solo de prácticas formalizadas | 1) La autorización exige datos completos y documentos iniciales obligatorios Aprobados. 2) Autorizar cambia la práctica de En preparación a Autorizada y registra la decisión. 3) La práctica pasa a Activa al llegar su fecha de inicio o por acción justificada del coordinador. 4) Una práctica no autorizada no admite envío de horas ni evaluaciones. | Alto | 5 | S2 | No iniciado | HU-13; HU-16 | DOC-01; DEC-01
HU-19 | Formalización de la práctica | Coordinador PPP | suspender, cancelar o reactivar una práctica con un motivo | atender excepciones sin borrar el historial | 1) Toda excepción exige motivo, fecha efectiva y responsable. 2) Una práctica Suspendida no admite nuevos envíos de horas mientras dure la suspensión. 3) Cancelar conserva documentos, horas y evaluaciones existentes. 4) El cambio de empresa se registra como un nuevo expediente, no como edición del anterior. | Medio | 5 | S3 | No iniciado | HU-18 | DOC-04; DEC-04
HU-20 | Seguimiento y horas | Coordinador PPP | mantener el listado de docentes y asignar un supervisor a cada práctica | asegurar que cada estudiante tenga seguimiento académico | 1) Solo se ofrecen docentes activos del mismo campus. 2) Cada práctica tiene un supervisor principal vigente. 3) Una reasignación conserva docente anterior, fechas y motivo. 4) El docente asignado recibe una notificación interna. | Alto | 5 | S4 | No iniciado | HU-18; HU-03 | DOC-16; DEC-01
HU-21 | Seguimiento y horas | Docente supervisor | consultar mis prácticas y expedientes asignados | preparar las supervisiones y evaluaciones correspondientes | 1) El docente ve únicamente asignaciones vigentes o históricas propias. 2) Puede consultar datos de práctica, documentos aprobados, horas y calendario de supervisión. 3) Los documentos ajenos a sus funciones se muestran en solo lectura. 4) La búsqueda permite filtrar por estudiante, estado y periodo. | Alto | 3 | S4 | No iniciado | HU-20 | DOC-16; DEC-01
HU-22 | Seguimiento y horas | Estudiante | registrar y enviar actividades y horas de una práctica activa | mantener evidencia periódica de mi avance | 1) Cada registro incluye fecha, descripción, cantidad de horas y evidencia opcional. 2) El estudiante puede guardar en Borrador y enviar cuando esté completo. 3) No se permiten valores negativos, más de 24 horas por día ni fechas fuera de la práctica sin advertencia. 4) Un registro enviado queda bloqueado hasta ser validado u observado. | Alto | 5 | S4 | No iniciado | HU-18 | DOC-14; DOC-16
HU-23 | Seguimiento y horas | Coordinador PPP | revisar, observar y validar los registros de horas | contabilizar solo horas sustentadas dentro del expediente | 1) El coordinador revisa registros Enviados de su campus. 2) Validar incorpora las horas al total; observar exige comentario y permite corrección. 3) No se puede editar directamente una hora registrada por el estudiante. 4) La decisión conserva responsable, fecha y versión del registro. | Alto | 5 | S4 | No iniciado | HU-22 | DEC-01; DOC-16
HU-24 | Seguimiento y horas | Estudiante | visualizar horas por práctica y el total consolidado | conocer mi avance real hacia el requisito PPP | 1) Se separan horas en Borrador, Enviadas, Observadas y Validadas. 2) El total consolidado usa únicamente horas Validadas. 3) Se muestra el aporte de cada práctica y lo faltante respecto a la meta configurada. 4) Las 50 horas de proyección social no se gestionan ni mezclan en este MVP. | Alto | 3 | S4 | No iniciado | HU-12; HU-23 | DOC-01; DEC-05
HU-25 | Seguimiento y horas | Coordinador PPP | programar supervisiones de entrada, intermedia y final | organizar el seguimiento requerido durante la práctica | 1) Cada supervisión registra tipo, docente, fecha programada y práctica. 2) Las fechas deben encontrarse dentro del periodo de la práctica o mostrar advertencia justificada. 3) No puede existir más de una supervisión activa del mismo tipo para una práctica. 4) El docente y el estudiante reciben la programación en el sistema. | Alto | 5 | S4 | No iniciado | HU-20 | DOC-03; DOC-16
HU-26 | Seguimiento y horas | Docente supervisor | registrar la realización y evidencia de una supervisión | dejar constancia del seguimiento académico efectuado | 1) Se registran fecha real, modalidad, observaciones, acuerdos y evidencia opcional. 2) Solo el docente asignado puede completar la supervisión. 3) Finalizar cambia el estado a Realizada y bloquea la edición ordinaria. 4) El coordinador puede reabrirla únicamente con motivo registrado. | Alto | 5 | S4 | No iniciado | HU-21; HU-25 | DOC-16
HU-27 | Seguimiento y horas | Coordinador PPP | reprogramar y controlar supervisiones vencidas | intervenir antes de que el seguimiento quede incompleto | 1) Reprogramar exige nueva fecha y motivo, conservando la programación anterior. 2) Una supervisión pendiente cuya fecha venció se identifica como Vencida. 3) Las vencidas aparecen en el panel del coordinador y del docente. 4) La reprogramación genera una notificación interna. | Medio | 3 | S4 | No iniciado | HU-25 | DOC-16
HU-28 | Evaluaciones | Docente supervisor | completar la evaluación de entrada, intermedia o final | medir las competencias del estudiante con el instrumento vigente | 1) La evaluación usa la plantilla vigente con escala 1 a 5 y opción No aplica. 2) Solo el docente asignado evalúa la práctica y fase correspondientes. 3) No aplica se excluye del cálculo y no se interpreta como cero. 4) La evaluación puede guardarse como borrador y se bloquea al finalizar. | Alto | 8 | S5 | No iniciado | HU-26 | DOC-03; DOC-12; DOC-16
HU-29 | Evaluaciones | Estudiante | subir la evaluación final firmada por la empresa | incorporar al expediente la calificación del jefe inmediato sin crear una cuenta empresarial | 1) La evaluación se adjunta como PDF firmado externamente. 2) Se registran empresa, supervisor, periodo, días, horas y nota general de 0 a 20. 3) El sistema no habilita formulario ni cuenta para la empresa. 4) Una evaluación Observada puede corregirse mediante una nueva versión. | Alto | 3 | S5 | No iniciado | HU-14; HU-18 | DOC-02; DOC-11; DEC-06
HU-30 | Evaluaciones | Coordinador PPP | verificar las evaluaciones docente y empresarial | detectar pendientes o inconsistencias antes del cierre | 1) El coordinador ve fases docentes requeridas y estado de la evaluación empresarial. 2) La evaluación empresarial se aprueba u observa con comentario. 3) Diferencias entre horas declaradas por la empresa y horas validadas generan una alerta. 4) El MVP no combina automáticamente ambas escalas en una nota final no documentada. | Alto | 5 | S5 | No iniciado | HU-28; HU-29 | DOC-02; DOC-03; DEC-01
HU-31 | Evaluaciones | Sistema | conservar la versión de plantilla usada en cada evaluación | mantener resultados históricos aunque el instrumento cambie | 1) Cada respuesta queda vinculada a una versión inmutable de la plantilla. 2) La versión inicial reproduce las fichas actuales de docente y empresa. 3) Las dimensiones, ítems y escalas se modelan como datos configurables. 4) El MVP no incluye un diseñador visual de instrumentos. | Medio | 5 | S5 | No iniciado | HU-28; HU-29 | DOC-02; DOC-03; DEC-01
HU-32 | Cierre y reconocimiento | Estudiante | subir mi informe final de PPP | solicitar la revisión del resultado de la práctica | 1) El informe se carga como PDF en la etapa de cierre. 2) La interfaz muestra la estructura de referencia del modelo institucional. 3) El coordinador puede aprobar u observar y cada corrección crea una versión. 4) El informe pertenece a una práctica específica, no al estudiante en general. | Alto | 3 | S6 | No iniciado | HU-18; HU-17 | DOC-05; DOC-15
HU-33 | Cierre y reconocimiento | Estudiante | subir la constancia o certificado emitido por la empresa | acreditar el periodo y las horas de la práctica | 1) Se acepta Constancia o Certificado como evidencia equivalente de cierre. 2) El estudiante registra fechas y horas declaradas junto al PDF. 3) El coordinador verifica firma/sello, empresa, periodo y horas mediante revisión humana. 4) Las discrepancias con el sistema se muestran antes de aprobar. | Alto | 3 | S6 | No iniciado | HU-18; HU-23 | DOC-01; DOC-09
HU-34 | Cierre y reconocimiento | Coordinador PPP | consultar y validar el checklist de cierre | conocer exactamente qué impide finalizar una práctica | 1) El checklist verifica documentos de cierre aprobados, supervisiones y evaluaciones requeridas. 2) Compara horas validadas con las declaradas en la constancia/certificado. 3) Muestra cada bloqueo con enlace al elemento pendiente u observado. 4) El sistema no cierra automáticamente; la decisión final corresponde al coordinador. | Alto | 8 | S6 | No iniciado | HU-30; HU-32; HU-33 | DOC-01; DOC-16; DEC-01
HU-35 | Cierre y reconocimiento | Coordinador PPP | finalizar una práctica que supera el checklist | cerrar su expediente sin confundirlo con el cumplimiento académico total | 1) Solo una práctica En cierre y sin bloqueos puede pasar a Finalizada. 2) Finalizar registra responsable/fecha y bloquea nuevas horas o documentos ordinarios. 3) La práctica puede reabrirse únicamente con motivo y permiso del coordinador. 4) Finalizar una práctica no implica por sí solo que el estudiante alcance la meta total. | Alto | 5 | S6 | No iniciado | HU-34 | DEC-04
HU-36 | Cierre y reconocimiento | Sistema | calcular el cumplimiento del requisito PPP entre varias prácticas | distinguir progreso, cumplimiento y reconocimiento académico | 1) El progreso puede mostrar todas las horas validadas; el cumplimiento usa horas de prácticas Finalizadas. 2) La meta de PPP es configurable y se inicializa en 700 horas según las fuentes disponibles. 3) Los estados generales son Pendiente, Cumplido y Reconocido; no se editan manualmente. 4) La proyección social permanece fuera del cálculo operativo del MVP. | Alto | 5 | S6 | No iniciado | HU-24; HU-35 | DOC-01; DOC-08; DOC-14; DEC-05
HU-37 | Cierre y reconocimiento | Coordinador PPP | registrar el documento individual indispensable de reconocimiento cuando corresponda | dejar evidencia del cierre académico sin gestionar Consejo, sesiones ni actas | 1) Se registra tipo, número, fecha y archivo del documento/resolución individual. 2) Solo puede asociarse a un estudiante cuyo requisito PPP esté Cumplido. 3) Registrar el documento cambia el estado general a Reconocido. 4) El sistema no crea ni administra agendas, sesiones, actas o resoluciones institucionales ajenas al expediente. | Alto | 5 | S6 | No iniciado | HU-36 | DOC-08; DEC-03
HU-38 | Monitoreo, auditoría y reportes | Estudiante | consultar un panel resumido de mis PPP | identificar rápidamente pendientes, observaciones y avance | 1) El panel muestra carta, prácticas, documentos, horas, supervisiones, evaluaciones y estado general. 2) Cada alerta enlaza al elemento que requiere acción. 3) Se distingue claramente avance de una práctica y cumplimiento total. 4) La vista es responsive y no requiere aplicación móvil nativa. | Medio | 5 | S7 | No iniciado | HU-09; HU-24; HU-34 | DEC-01; DEC-03
HU-39 | Monitoreo, auditoría y reportes | Coordinador PPP | consultar un panel operativo de estudiantes de mi campus | priorizar expedientes que requieren intervención | 1) Muestra documentos pendientes/observados, horas por validar, supervisiones/evaluaciones vencidas y próximas finalizaciones. 2) Permite filtrar por periodo, estado, estudiante, empresa y docente. 3) Los conteos coinciden con los listados al abrir cada indicador. 4) El coordinador no ve datos de otros campus. | Alto | 8 | S7 | No iniciado | HU-16; HU-23; HU-27; HU-30; HU-34 | DEC-01; DOC-16
HU-40 | Monitoreo, auditoría y reportes | Usuario del sistema | recibir notificaciones internas por eventos y vencimientos | actuar oportunamente sin depender de WhatsApp | 1) Se notifican al menos observaciones/aprobaciones, asignaciones, horas observadas y supervisiones próximas o vencidas. 2) Cada notificación tiene destinatario, fecha, enlace y estado Leída/No leída. 3) Los eventos se generan una sola vez y respetan el ámbito del usuario. 4) WhatsApp automatizado y notificaciones móviles nativas quedan fuera del MVP. | Medio | 5 | S7 | No iniciado | HU-07; HU-20; HU-23; HU-27 | DEC-03
HU-41 | Monitoreo, auditoría y reportes | Coordinador PPP | buscar el historial de prácticas, estudiantes y empresas | consultar expedientes anteriores sin depender de carpetas dispersas | 1) La búsqueda filtra por estudiante, código, empresa, periodo, estado y docente. 2) El coordinador consulta solo su campus y el estudiante solo sus propios expedientes. 3) Los resultados incluyen prácticas activas, finalizadas, suspendidas y canceladas. 4) No se eliminan registros históricos por una baja lógica de empresa o usuario. | Medio | 5 | S7 | No iniciado | HU-11; HU-35 | DOC-16; DEC-01
HU-42 | Monitoreo, auditoría y reportes | Coordinador PPP | generar reportes del proceso y el informe anual | sustentar decisiones y seguimiento institucional con datos consistentes | 1) Los reportes incluyen estudiantes, empresas, horas, estados, supervisiones, evaluaciones y desempeño. 2) Se filtran por periodo y campus y pueden exportarse a Excel o PDF. 3) El informe anual reproduce totales y porcentajes trazables al detalle. 4) Las exportaciones registran parámetros, usuario y fecha de generación. | Medio | 8 | S7 | No iniciado | HU-39; HU-41 | DOC-16
HU-43 | Monitoreo, auditoría y reportes | Auditor institucional | consultar un dashboard consolidado de los tres campus | realizar auditoría institucional sin intervenir en el proceso | 1) El auditor visualiza indicadores consolidados y por campus, periodo, estado, empresa y responsable. 2) Puede profundizar hasta el expediente en modo de solo lectura. 3) No dispone de acciones para aprobar, observar, editar, cerrar o asignar. 4) Toda consulta respeta la protección de archivos y queda registrada. | Alto | 8 | S7 | No iniciado | HU-03; HU-39 | DEC-04
HU-44 | Monitoreo, auditoría y reportes | Auditor institucional | consultar la bitácora de acciones del sistema | identificar quién hizo qué, cuándo y sobre qué expediente | 1) Se registran actor, rol, campus, acción, entidad, identificador, fecha y resultado. 2) Aprobaciones, observaciones, cambios de estado, reasignaciones y descargas sensibles son auditables. 3) La bitácora no puede modificarse desde la aplicación. 4) El coordinador consulta su campus; el auditor consulta los tres campus. | Alto | 5 | S7 | No iniciado | HU-03; HU-17 | DEC-04
HU-45 | Monitoreo, auditoría y reportes | Coordinador PPP | importar únicamente prácticas activas desde una plantilla controlada | iniciar el uso del sistema sin perder los casos que ya están en proceso | 1) La importación admite una plantilla definida con estudiante, empresa, práctica, estado y horas de avance. 2) Antes de confirmar se muestra una validación previa con filas válidas y errores. 3) Solo se migran prácticas activas; los históricos cerrados permanecen fuera de la migración inicial. 4) Cada registro importado conserva campus, identificador de origen y usuario de la carga. | Medio | 8 | S7 | No iniciado | HU-02; HU-10; HU-11 | DEC-07

## Tareas técnicas
DESGLOSE TÉCNICO DEL BACKLOG
Cuatro tareas base por historia: modelamiento, backend, frontend web y pruebas. No se incluye Flutter ni desarrollo móvil nativo.
ID tarea | HU | Épica | Tipo | Tarea | Sprint | Prioridad | Responsable | Estado
TK-001 | HU-01 | Acceso y estructura institucional | Modelamiento | Definir usuarios, identidades externas, sesiones y dominios institucionales permitidos. | S0 | Alto |  | No iniciado
TK-002 | HU-01 | Acceso y estructura institucional | Desarrollo (Backend) | Implementar autenticación institucional, creación/vinculación de cuenta y cierre seguro de sesión. | S0 | Alto |  | No iniciado
TK-003 | HU-01 | Acceso y estructura institucional | Desarrollo (Frontend) | Construir la pantalla web de acceso, errores de dominio y recuperación de sesión. | S0 | Alto |  | No iniciado
TK-004 | HU-01 | Acceso y estructura institucional | Testing | Probar dominio permitido/no permitido, cuenta duplicada, expiración y acceso sin sesión. | S0 | Alto |  | No iniciado
TK-005 | HU-02 | Acceso y estructura institucional | Modelamiento | Modelar perfil de estudiante y afiliación a campus/escuela sin acoplarlo a Lamb. | S0 | Alto |  | No iniciado
TK-006 | HU-02 | Acceso y estructura institucional | Desarrollo (Backend) | Crear servicios de alta, consulta y actualización controlada del perfil. | S0 | Alto |  | No iniciado
TK-007 | HU-02 | Acceso y estructura institucional | Desarrollo (Frontend) | Implementar asistente de primer acceso y pantalla de perfil responsive. | S0 | Alto |  | No iniciado
TK-008 | HU-02 | Acceso y estructura institucional | Testing | Validar campos obligatorios, catálogos, bloqueo por perfil incompleto y auditoría de cambios. | S0 | Alto |  | No iniciado
TK-009 | HU-03 | Acceso y estructura institucional | Modelamiento | Definir roles, permisos, ámbitos por campus y relaciones de asignación. | S0 | Alto |  | No iniciado
TK-010 | HU-03 | Acceso y estructura institucional | Desarrollo (Backend) | Implementar autorización por recurso y campus con respuesta 403 ante accesos indebidos. | S0 | Alto |  | No iniciado
TK-011 | HU-03 | Acceso y estructura institucional | Desarrollo (Frontend) | Configurar navegación y acciones visibles según rol y ámbito. | S0 | Alto |  | No iniciado
TK-012 | HU-03 | Acceso y estructura institucional | Testing | Ejecutar matriz de pruebas de acceso cruzado entre roles, campus y expedientes. | S0 | Alto |  | No iniciado
TK-013 | HU-04 | Acceso y estructura institucional | Modelamiento | Crear catálogo de periodos con campus, fechas y estado. | S1 | Medio |  | No iniciado
TK-014 | HU-04 | Acceso y estructura institucional | Desarrollo (Backend) | Implementar apertura/cierre y reglas de asociación de prácticas. | S1 | Medio |  | No iniciado
TK-015 | HU-04 | Acceso y estructura institucional | Desarrollo (Frontend) | Desarrollar mantenimiento simple de periodos para el coordinador. | S1 | Medio |  | No iniciado
TK-016 | HU-04 | Acceso y estructura institucional | Testing | Verificar apertura, cierre, asociación, filtros e inmutabilidad histórica. | S1 | Medio |  | No iniciado
TK-017 | HU-05 | Carta de presentación | Modelamiento | Modelar solicitud de carta, destinatario, empresa objetivo y ciclo de estados. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-018 | HU-05 | Carta de presentación | Desarrollo (Backend) | Crear servicios de borrador, validación y envío a la bandeja de Secretaría. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-019 | HU-05 | Carta de presentación | Desarrollo (Frontend) | Construir formulario guiado con autocompletado del perfil y resumen previo al envío. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-020 | HU-05 | Carta de presentación | Testing | Probar borrador, campos faltantes, envío válido y visibilidad por campus. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-021 | HU-06 | Carta de presentación | Modelamiento | Definir plantillas versionadas, campos de combinación y numeración de cartas. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-022 | HU-06 | Carta de presentación | Desarrollo (Backend) | Implementar motor de combinación y generación PDF para vista previa y versión final. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-023 | HU-06 | Carta de presentación | Desarrollo (Frontend) | Integrar vista previa legible antes del envío y después de la aprobación. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-024 | HU-06 | Carta de presentación | Testing | Comparar campos generados con la plantilla, caracteres especiales, numeración y versión usada. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-025 | HU-07 | Carta de presentación | Modelamiento | Añadir revisión, comentario, responsable y marcas de aprobación a la solicitud. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-026 | HU-07 | Carta de presentación | Desarrollo (Backend) | Crear bandeja filtrada y transiciones aprobar/observar con generación final atómica. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-027 | HU-07 | Carta de presentación | Desarrollo (Frontend) | Diseñar panel de Secretaría con comparación de datos, vista previa y acciones controladas. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-028 | HU-07 | Carta de presentación | Testing | Validar alcance por campus, comentario obligatorio, bloqueo y trazabilidad. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-029 | HU-08 | Carta de presentación | Modelamiento | Relacionar versiones de solicitud y conservar la observación que originó la corrección. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-030 | HU-08 | Carta de presentación | Desarrollo (Backend) | Implementar edición restringida, versionado y reenvío idempotente. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-031 | HU-08 | Carta de presentación | Desarrollo (Frontend) | Mostrar comentario, campos editables y comparación con la versión anterior. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-032 | HU-08 | Carta de presentación | Testing | Probar edición por estado, reenvío, concurrencia y bloqueo de aprobadas. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-033 | HU-09 | Carta de presentación | Modelamiento | Registrar archivo final, hash, versión y metadatos de descarga. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-034 | HU-09 | Carta de presentación | Desarrollo (Backend) | Servir el PDF mediante acceso privado y mantener historial de eventos. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-035 | HU-09 | Carta de presentación | Desarrollo (Frontend) | Crear vista de estado, historial y descarga de la carta aprobada. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-036 | HU-09 | Carta de presentación | Testing | Verificar propiedad, archivo íntegro, versión correcta y denegación a terceros. | S1 | Alto |  | No iniciado
TK-037 | HU-10 | Formalización de la práctica | Modelamiento | Modelar empresa reutilizable, representante, contactos y área de práctica. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-038 | HU-10 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Backend) | Implementar búsqueda por RUC, alta controlada y actualización con historial. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-039 | HU-10 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Frontend) | Construir buscador y formulario de empresa con prevención de duplicados. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-040 | HU-10 | Formalización de la práctica | Testing | Probar RUC válido, empresa existente, empresa extranjera y cambios auditados. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-041 | HU-11 | Formalización de la práctica | Modelamiento | Diseñar práctica/expediente y sus relaciones con persona, empresa, periodo y carta. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-042 | HU-11 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Backend) | Crear alta y edición controlada antes de la autorización. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-043 | HU-11 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Frontend) | Implementar formulario de práctica y resumen del expediente. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-044 | HU-11 | Formalización de la práctica | Testing | Validar datos obligatorios, relaciones, estados iniciales y cambio de empresa. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-045 | HU-12 | Formalización de la práctica | Modelamiento | Permitir relación uno-a-muchos estudiante-práctica y vista agregada de horas. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-046 | HU-12 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Backend) | Implementar consultas por expediente y agregación segura de horas validadas. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-047 | HU-12 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Frontend) | Crear selector de práctica y tarjeta de progreso consolidado. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-048 | HU-12 | Formalización de la práctica | Testing | Probar dos o más prácticas, solapamientos, aislamiento documental y suma total. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-049 | HU-13 | Formalización de la práctica | Modelamiento | Definir catálogo de requisitos por etapa y regla de aplicabilidad. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-050 | HU-13 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Backend) | Calcular checklist y bloqueos a partir del estado real del expediente. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-051 | HU-13 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Frontend) | Diseñar línea de etapas y lista de pendientes/observaciones. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-052 | HU-13 | Formalización de la práctica | Testing | Contrastar checklist con combinaciones de documentos y reglas condicionales. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-053 | HU-14 | Formalización de la práctica | Modelamiento | Definir documento, tipo, expediente, archivo, versión y estado. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-054 | HU-14 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Backend) | Implementar carga privada por tipo documental y control de reemplazo. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-055 | HU-14 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Frontend) | Crear cargadores separados con progreso, estado y observación. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-056 | HU-14 | Formalización de la práctica | Testing | Probar clasificación, expediente incorrecto, reemplazo permitido y permisos. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-057 | HU-15 | Formalización de la práctica | Modelamiento | Registrar metadatos técnicos, hash, resultado de validación y causa de rechazo. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-058 | HU-15 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Backend) | Implementar validación de firma MIME, tamaño, estructura PDF y almacenamiento en cuarentena. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-059 | HU-15 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Frontend) | Mostrar límites antes de cargar y mensajes de validación accionables. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-060 | HU-15 | Formalización de la práctica | Testing | Usar archivos válidos, corruptos, vacíos, renombrados y sobredimensionados. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-061 | HU-16 | Formalización de la práctica | Modelamiento | Modelar revisión documental, comentario, decisión y responsable. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-062 | HU-16 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Backend) | Implementar bandeja, transiciones autorizadas y registro transaccional de la decisión. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-063 | HU-16 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Frontend) | Construir visor privado, datos del expediente y acciones aprobar/observar/anular. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-064 | HU-16 | Formalización de la práctica | Testing | Probar alcance por campus, comentario obligatorio, transición inválida y concurrencia. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-065 | HU-17 | Formalización de la práctica | Modelamiento | Separar entidad documental de sus versiones y revisiones. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-066 | HU-17 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Backend) | Implementar versionado inmutable y consulta cronológica con permisos. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-067 | HU-17 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Frontend) | Añadir historial de versiones, comentarios y descarga autorizada. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-068 | HU-17 | Formalización de la práctica | Testing | Verificar secuencia, versión vigente, inmutabilidad y acceso a archivos históricos. | S3 | Alto |  | No iniciado
TK-069 | HU-18 | Formalización de la práctica | Modelamiento | Definir reglas de autorización, fechas y transiciones de la práctica. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-070 | HU-18 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Backend) | Crear servicio de autorización que evalúe checklist y active de forma controlada. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-071 | HU-18 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Frontend) | Mostrar bloqueos y acción de autorizar en el expediente del coordinador. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-072 | HU-18 | Formalización de la práctica | Testing | Probar autorización completa/incompleta, fecha de inicio y bloqueo de operaciones. | S2 | Alto |  | No iniciado
TK-073 | HU-19 | Formalización de la práctica | Modelamiento | Añadir eventos de excepción y vigencia a la práctica. | S3 | Medio |  | No iniciado
TK-074 | HU-19 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Backend) | Implementar transiciones, bloqueos operativos y reactivación auditada. | S3 | Medio |  | No iniciado
TK-075 | HU-19 | Formalización de la práctica | Desarrollo (Frontend) | Crear acciones de excepción con advertencias y motivo obligatorio. | S3 | Medio |  | No iniciado
TK-076 | HU-19 | Formalización de la práctica | Testing | Probar suspensión, cancelación, reactivación y conservación del historial. | S3 | Medio |  | No iniciado
TK-077 | HU-20 | Seguimiento y horas | Modelamiento | Modelar docentes, estado activo y asignaciones con vigencia. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-078 | HU-20 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Backend) | Implementar consulta, asignación y reasignación con historial. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-079 | HU-20 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Frontend) | Crear selector de supervisor y vista de asignación en el expediente. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-080 | HU-20 | Seguimiento y horas | Testing | Validar campus, docente inactivo, reasignación y notificación. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-081 | HU-21 | Seguimiento y horas | Modelamiento | Preparar vista de consulta por asignación y permisos del docente. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-082 | HU-21 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Backend) | Crear endpoint paginado de prácticas asignadas y detalle autorizado. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-083 | HU-21 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Frontend) | Diseñar panel del docente con filtros y acceso al expediente. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-084 | HU-21 | Seguimiento y horas | Testing | Probar aislamiento entre docentes, filtros y operaciones de solo lectura. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-085 | HU-22 | Seguimiento y horas | Modelamiento | Modelar bitácora de actividades/horas, evidencia y estados. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-086 | HU-22 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Backend) | Implementar creación, validaciones temporales y envío por expediente activo. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-087 | HU-22 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Frontend) | Construir bitácora responsive con borradores y resumen por periodo. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-088 | HU-22 | Seguimiento y horas | Testing | Probar límites, fechas, estados, práctica suspendida y propiedad del registro. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-089 | HU-23 | Seguimiento y horas | Modelamiento | Añadir revisión y versionado a los registros de horas. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-090 | HU-23 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Backend) | Implementar bandeja, validar/observar y agregación transaccional. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-091 | HU-23 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Frontend) | Crear tabla de revisión con detalle, evidencia y comentarios. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-092 | HU-23 | Seguimiento y horas | Testing | Comprobar suma, observación, corrección, acceso por campus y doble validación. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-093 | HU-24 | Seguimiento y horas | Modelamiento | Definir vistas agregadas por estado, práctica y estudiante. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-094 | HU-24 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Backend) | Crear consultas de progreso consistentes con la regla de validación. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-095 | HU-24 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Frontend) | Diseñar resumen numérico y desglose sin confundir horas pendientes con válidas. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-096 | HU-24 | Seguimiento y horas | Testing | Conciliar totales con registros, múltiples prácticas y cambios de estado. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-097 | HU-25 | Seguimiento y horas | Modelamiento | Modelar tipos, agenda, responsables y estados de supervisión. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-098 | HU-25 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Backend) | Implementar programación, reglas de duplicidad y notificaciones. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-099 | HU-25 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Frontend) | Construir calendario/lista de supervisiones para coordinador y docente. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-100 | HU-25 | Seguimiento y horas | Testing | Probar tipos, fechas fuera de rango, duplicidad y visibilidad. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-101 | HU-26 | Seguimiento y horas | Modelamiento | Crear resultado de supervisión, evidencia, acuerdos y reapertura. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-102 | HU-26 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Backend) | Implementar borrador, finalización y reapertura autorizada. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-103 | HU-26 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Frontend) | Desarrollar formulario del docente y vista de constancia. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-104 | HU-26 | Seguimiento y horas | Testing | Probar docente asignado, finalización, bloqueo, reapertura y archivos. | S4 | Alto |  | No iniciado
TK-105 | HU-27 | Seguimiento y horas | Modelamiento | Registrar historial de reprogramaciones y cálculo de vencimiento. | S4 | Medio |  | No iniciado
TK-106 | HU-27 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Backend) | Implementar reprogramación, tarea de detección de vencidas y eventos. | S4 | Medio |  | No iniciado
TK-107 | HU-27 | Seguimiento y horas | Desarrollo (Frontend) | Añadir acciones, motivo e indicadores de vencimiento. | S4 | Medio |  | No iniciado
TK-108 | HU-27 | Seguimiento y horas | Testing | Simular cambio de fecha, vencimiento, reprogramación y notificación. | S4 | Medio |  | No iniciado
TK-109 | HU-28 | Evaluaciones | Modelamiento | Modelar plantilla, dimensiones, ítems, respuestas, fase y cálculo. | S5 | Alto |  | No iniciado
TK-110 | HU-28 | Evaluaciones | Desarrollo (Backend) | Implementar carga de plantilla, borrador, validación y finalización. | S5 | Alto |  | No iniciado
TK-111 | HU-28 | Evaluaciones | Desarrollo (Frontend) | Construir formulario por dimensiones con escala 1-5/NA y progreso. | S5 | Alto |  | No iniciado
TK-112 | HU-28 | Evaluaciones | Testing | Validar ítems, NA, cálculo, asignación, fase y bloqueo final. | S5 | Alto |  | No iniciado
TK-113 | HU-29 | Evaluaciones | Modelamiento | Definir metadatos y documento de evaluación empresarial. | S5 | Alto |  | No iniciado
TK-114 | HU-29 | Evaluaciones | Desarrollo (Backend) | Reutilizar carga versionada y validar rango de nota/metadatos. | S5 | Alto |  | No iniciado
TK-115 | HU-29 | Evaluaciones | Desarrollo (Frontend) | Crear sección de evaluación empresarial con instrucciones y estado. | S5 | Alto |  | No iniciado
TK-116 | HU-29 | Evaluaciones | Testing | Probar PDF, nota 0-20, nueva versión y ausencia de acceso empresarial. | S5 | Alto |  | No iniciado
TK-117 | HU-30 | Evaluaciones | Modelamiento | Relacionar evaluaciones, estado de revisión y alertas de consistencia. | S5 | Alto |  | No iniciado
TK-118 | HU-30 | Evaluaciones | Desarrollo (Backend) | Implementar resumen por práctica, revisión empresarial y comparación de horas. | S5 | Alto |  | No iniciado
TK-119 | HU-30 | Evaluaciones | Desarrollo (Frontend) | Diseñar matriz de fases, nota empresarial y alertas de discrepancia. | S5 | Alto |  | No iniciado
TK-120 | HU-30 | Evaluaciones | Testing | Probar faltantes, observación, discrepancias y ausencia de fórmula de nota final. | S5 | Alto |  | No iniciado
TK-121 | HU-31 | Evaluaciones | Modelamiento | Normalizar versiones, dimensiones, ítems y escalas de evaluación. | S5 | Medio |  | No iniciado
TK-122 | HU-31 | Evaluaciones | Desarrollo (Backend) | Cargar plantillas iniciales y resolver siempre la versión asociada. | S5 | Medio |  | No iniciado
TK-123 | HU-31 | Evaluaciones | Desarrollo (Frontend) | Mostrar versión y fecha de vigencia en formularios y consultas. | S5 | Medio |  | No iniciado
TK-124 | HU-31 | Evaluaciones | Testing | Crear dos versiones y verificar que respuestas históricas no cambien. | S5 | Medio |  | No iniciado
TK-125 | HU-32 | Cierre y reconocimiento | Modelamiento | Añadir tipo Informe final al catálogo documental de cierre. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-126 | HU-32 | Cierre y reconocimiento | Desarrollo (Backend) | Aplicar carga, versionado y revisión existentes a la etapa de cierre. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-127 | HU-32 | Cierre y reconocimiento | Desarrollo (Frontend) | Crear bloque de informe final con guía, estado y observaciones. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-128 | HU-32 | Cierre y reconocimiento | Testing | Probar expediente, revisión, versión y permisos de descarga. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-129 | HU-33 | Cierre y reconocimiento | Modelamiento | Definir evidencia de constancia/certificado y metadatos declarados. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-130 | HU-33 | Cierre y reconocimiento | Desarrollo (Backend) | Implementar carga, revisión y comparación con horas validadas. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-131 | HU-33 | Cierre y reconocimiento | Desarrollo (Frontend) | Construir formulario de cierre y alerta de diferencia de horas. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-132 | HU-33 | Cierre y reconocimiento | Testing | Probar ambos tipos, campos, discrepancias, observación y aprobación. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-133 | HU-34 | Cierre y reconocimiento | Modelamiento | Definir reglas de cierre y resultado detallado por requisito. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-134 | HU-34 | Cierre y reconocimiento | Desarrollo (Backend) | Construir evaluador de checklist y discrepancias sin mutar el expediente. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-135 | HU-34 | Cierre y reconocimiento | Desarrollo (Frontend) | Diseñar panel de cierre con bloqueos accionables. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-136 | HU-34 | Cierre y reconocimiento | Testing | Cubrir combinaciones completas/incompletas y discrepancias de horas. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-137 | HU-35 | Cierre y reconocimiento | Modelamiento | Definir cierre, bloqueo y reapertura de una práctica independiente. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-138 | HU-35 | Cierre y reconocimiento | Desarrollo (Backend) | Implementar transición final transaccional y permisos de reapertura. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-139 | HU-35 | Cierre y reconocimiento | Desarrollo (Frontend) | Añadir confirmación de cierre, resumen y advertencia de consecuencias. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-140 | HU-35 | Cierre y reconocimiento | Testing | Probar bloqueos, cierre, escritura posterior, reapertura y múltiples prácticas. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-141 | HU-36 | Cierre y reconocimiento | Modelamiento | Definir metas versionadas y estado académico derivado por estudiante. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-142 | HU-36 | Cierre y reconocimiento | Desarrollo (Backend) | Implementar cálculo reproducible de progreso, cumplimiento y reconocimiento. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-143 | HU-36 | Cierre y reconocimiento | Desarrollo (Frontend) | Mostrar estado general, meta vigente y desglose por práctica. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-144 | HU-36 | Cierre y reconocimiento | Testing | Probar fronteras 699/700, prácticas activas/finalizadas y cambio de meta. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-145 | HU-37 | Cierre y reconocimiento | Modelamiento | Crear entidad de reconocimiento académico vinculada al estudiante y evidencia. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-146 | HU-37 | Cierre y reconocimiento | Desarrollo (Backend) | Implementar registro/adjunto, validación del estado Cumplido y transición a Reconocido. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-147 | HU-37 | Cierre y reconocimiento | Desarrollo (Frontend) | Añadir formulario mínimo de documento final en el panel del coordinador. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-148 | HU-37 | Cierre y reconocimiento | Testing | Probar requisito previo, duplicidad, permisos y ausencia de funciones de Consejo. | S6 | Alto |  | No iniciado
TK-149 | HU-38 | Monitoreo, auditoría y reportes | Modelamiento | Definir consulta resumen del estudiante y prioridades de acción. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-150 | HU-38 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Backend) | Crear endpoint agregado con datos autorizados y paginación histórica. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-151 | HU-38 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Frontend) | Diseñar dashboard web responsive con tarjetas y accesos directos. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-152 | HU-38 | Monitoreo, auditoría y reportes | Testing | Verificar coherencia, enlaces, múltiples prácticas y tamaños de pantalla. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-153 | HU-39 | Monitoreo, auditoría y reportes | Modelamiento | Diseñar vistas materializadas/consultas de pendientes y filtros. | S7 | Alto |  | No iniciado
TK-154 | HU-39 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Backend) | Implementar indicadores paginados y enlaces al detalle. | S7 | Alto |  | No iniciado
TK-155 | HU-39 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Frontend) | Construir dashboard operativo con filtros persistentes. | S7 | Alto |  | No iniciado
TK-156 | HU-39 | Monitoreo, auditoría y reportes | Testing | Conciliar KPIs/listados, campus, filtros y datos con volumen representativo. | S7 | Alto |  | No iniciado
TK-157 | HU-40 | Monitoreo, auditoría y reportes | Modelamiento | Modelar notificaciones, destinatarios, eventos y lectura. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-158 | HU-40 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Backend) | Implementar publicación idempotente y consulta por usuario. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-159 | HU-40 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Frontend) | Crear centro de notificaciones y navegación al elemento relacionado. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-160 | HU-40 | Monitoreo, auditoría y reportes | Testing | Probar duplicados, destinatario, lectura, enlace y eventos configurados. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-161 | HU-41 | Monitoreo, auditoría y reportes | Modelamiento | Crear índices y criterios de búsqueda sobre expedientes históricos. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-162 | HU-41 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Backend) | Implementar búsqueda paginada con filtros y autorización. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-163 | HU-41 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Frontend) | Diseñar módulo de consulta y acceso al expediente en solo lectura cuando corresponda. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-164 | HU-41 | Monitoreo, auditoría y reportes | Testing | Evaluar filtros combinados, campus, históricos y rendimiento. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-165 | HU-42 | Monitoreo, auditoría y reportes | Modelamiento | Definir datasets de reporte y metadatos de exportación. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-166 | HU-42 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Backend) | Implementar consultas, cálculos y generadores de Excel/PDF. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-167 | HU-42 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Frontend) | Crear filtros, vista previa y descarga de reportes. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-168 | HU-42 | Monitoreo, auditoría y reportes | Testing | Conciliar totales/porcentajes, filtros, permisos y apertura de archivos. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-169 | HU-43 | Monitoreo, auditoría y reportes | Modelamiento | Definir rol auditor, ámbito global y vistas consolidadas. | S7 | Alto |  | No iniciado
TK-170 | HU-43 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Backend) | Implementar consultas multi-campus de solo lectura y autorización estricta. | S7 | Alto |  | No iniciado
TK-171 | HU-43 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Frontend) | Construir dashboard consolidado sin controles de mutación. | S7 | Alto |  | No iniciado
TK-172 | HU-43 | Monitoreo, auditoría y reportes | Testing | Probar filtros de tres campus, drill-down y denegación de toda escritura. | S7 | Alto |  | No iniciado
TK-173 | HU-44 | Monitoreo, auditoría y reportes | Modelamiento | Crear eventos de auditoría inmutables con ámbito y referencia de entidad. | S7 | Alto |  | No iniciado
TK-174 | HU-44 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Backend) | Instrumentar operaciones críticas y consulta filtrada de eventos. | S7 | Alto |  | No iniciado
TK-175 | HU-44 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Frontend) | Diseñar visor de auditoría con filtros y detalle seguro. | S7 | Alto |  | No iniciado
TK-176 | HU-44 | Monitoreo, auditoría y reportes | Testing | Verificar cobertura de eventos, inmutabilidad, alcance y datos sensibles. | S7 | Alto |  | No iniciado
TK-177 | HU-45 | Monitoreo, auditoría y reportes | Modelamiento | Definir staging de importación, claves de origen y catálogo de errores. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-178 | HU-45 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Backend) | Implementar validación previa, confirmación transaccional e idempotencia. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-179 | HU-45 | Monitoreo, auditoría y reportes | Desarrollo (Frontend) | Crear carga de plantilla, resumen de errores y confirmación. | S7 | Medio |  | No iniciado
TK-180 | HU-45 | Monitoreo, auditoría y reportes | Testing | Probar duplicados, filas inválidas, reintento, campus y restricción a activas. | S7 | Medio |  | No iniciado

## Matriz documental
MATRIZ DOCUMENTAL Y DE REGISTROS
Define qué se genera, qué se carga, quién revisa y qué bloquea el avance. Los documentos del reglamento general que no aparecen en el proceso confirmado no se agregan automáticamente.
ID | Etapa | Documento / registro | Responsable | Captura | Revisa / valida | Obligatorio | Bloquea | Estados | Validaciones clave | Fuente
DOC-M01 | Inicio | Carta de presentación | Estudiante / Sistema | Formulario + PDF generado | Secretaría | Sí | Registro de práctica | Borrador > Enviada > Observada > Reenviada > Aprobada > Anulada | Campos de plantilla completos; versión vigente; aprobación registrada | DEC-02; DOC-07
REG-M01 | Inicio | Información de empresa | Estudiante | Registro digital reutilizable | Coordinador PPP | Sí | Autorización | Borrador > En revisión > Observado > Validado | RUC cuando aplique; razón social; representante; contacto; área | DOC-04; DOC-06; DOC-10
DOC-M02 | Inicio | Carta de aceptación | Empresa / Estudiante | PDF cargado | Coordinador PPP | Sí | Autorización | Pendiente > En revisión > Observado > Aprobado > Anulado | Empresa, estudiante, periodo/área, firma o evidencia institucional | DOC-01; DOC-10
DOC-M03 | Inicio | Convenio de PPP | Empresa / Estudiante / Universidad | PDF firmado externamente | Coordinador PPP | Sí | Autorización | Pendiente > En revisión > Observado > Aprobado > Anulado | Partes, fechas, horario, área, condiciones y firmas | DOC-04; DOC-13
DOC-M04 | Inicio | Plan de prácticas o trabajo | Empresa / Estudiante | PDF cargado | Coordinador PPP | Sí | Autorización | Pendiente > En revisión > Observado > Aprobado > Anulado | Objetivos, funciones, actividades, horas previstas y cronograma | DOC-01; DOC-14
REG-M02 | Seguimiento | Bitácora de actividades y horas | Estudiante | Registro digital | Coordinador PPP | Sí | Cálculo de horas | Borrador > Enviado > Observado > Validado | Fecha, actividad, horas, práctica activa y evidencia opcional | DOC-14; DOC-16
REG-M03 | Seguimiento | Informe/registro de supervisión | Docente supervisor | Formulario digital + evidencia | Coordinador PPP | Según programación | Cierre | Programada > Reprogramada > Vencida > Realizada > Anulada | Tipo, fecha, modalidad, acuerdos, observaciones y responsable | DOC-16
EV-M01 | Seguimiento | Evaluación del docente supervisor | Docente supervisor | Formulario digital versionado | Sistema / Coordinador | Según fases | Cierre | Pendiente > En proceso > Finalizada > Reabierta | Escala 1-5/NA; NA fuera del cálculo; versión de instrumento | DOC-03; DOC-12
DOC-M05 | Cierre | Evaluación de la empresa | Empresa / Estudiante | PDF firmado externamente | Coordinador PPP | Sí | Cierre | Pendiente > En revisión > Observado > Aprobado > Anulado | Sí/No/NA, nota 0-20, horas, supervisor, firma/sello | DOC-02; DOC-11
DOC-M06 | Cierre | Informe final de PPP | Estudiante | PDF cargado | Coordinador PPP | Sí | Cierre | Pendiente > En revisión > Observado > Aprobado > Anulado | Estructura institucional, práctica correcta y versión vigente | DOC-05; DOC-15
DOC-M07 | Cierre | Constancia o certificado de prácticas | Empresa / Estudiante | PDF firmado externamente | Coordinador PPP | Sí | Cierre | Pendiente > En revisión > Observado > Aprobado > Anulado | Empresa, estudiante, fechas, funciones, horas y firma/sello | DOC-01; DOC-09
DOC-M08 | Reconocimiento | Documento o resolución individual indispensable | Coordinador PPP | Metadatos + PDF | Coordinador PPP | Condicional | Estado Reconocido | Pendiente > Registrado > Anulado | Número, fecha, estudiante con requisito Cumplido y archivo | DOC-08; DEC-03

## Roles y permisos
MATRIZ DE ROLES Y PERMISOS
El ámbito es parte del permiso: campus para Secretaría/Coordinador, asignación para docente, propiedad para estudiante y tres campus en solo lectura para Auditor.
Acción | Estudiante | Secretaría | Docente supervisor | Coordinador PPP | Auditor institucional
Autenticarse y completar perfil | Propio | Propio | Propio | Propio | Propio
Solicitar/corregir carta | Propio | No | No | No | Lectura
Revisar carta | Lectura | Campus | No | Lectura | Lectura
Registrar empresa y práctica | Propio | No | No | Campus | Lectura
Cargar documentos | Propio | No | Evidencia propia | Campus | Lectura
Aprobar/observar documentos | No | Solo carta | No | Campus | Lectura
Asignar docente | No | No | No | Campus | Lectura
Registrar actividades/horas | Propio | No | Lectura | Lectura | Lectura
Validar horas | No | No | Lectura | Campus | Lectura
Programar supervisiones | Lectura | No | Lectura | Campus | Lectura
Registrar supervisión | Lectura | No | Asignados | Campus | Lectura
Evaluación docente | Lectura | No | Asignados | Campus | Lectura
Evaluación empresarial | Carga propia | No | Lectura | Campus | Lectura
Cerrar práctica/reconocimiento | Lectura | No | Lectura | Campus | Lectura
Dashboard operativo | Propio | Cartas campus | Asignados | Campus | Tres campus
Reportes | Propio | No | Asignados | Campus | Consulta
Bitácora de auditoría | No | No | No | Campus | Tres campus
Editar información | Propio según estado | Carta según estado | Supervisión/evaluación propia | Campus según rol | Nunca

## Reglas y estados
REGLAS DE NEGOCIO Y CICLOS DE ESTADO
Los estados se calculan por elemento; no se reduce todo el proceso a No inicia / En proceso / Terminado.
Ciclos de estado
Elemento | Estados | Transiciones permitidas | Responsable | Observación
Solicitud de carta | Borrador; Enviada; Observada; Reenviada; Aprobada; Anulada | Borrador>Enviada; Enviada>Observada/Aprobada/Anulada; Observada>Reenviada; Reenviada>Observada/Aprobada/Anulada | Estudiante / Secretaría | Aprobada genera PDF final y bloquea edición
Documento | Pendiente; En revisión; Observado; Aprobado; Anulado | Pendiente>En revisión; En revisión>Observado/Aprobado/Anulado; Observado>En revisión | Estudiante / Coordinador | Cada reenvío crea versión
Horas | Borrador; Enviado; Observado; Validado | Borrador>Enviado; Enviado>Observado/Validado; Observado>Enviado | Estudiante / Coordinador | Solo Validado suma al progreso
Supervisión | Programada; Reprogramada; Vencida; Realizada; Anulada | Programada>Reprogramada/Realizada/Anulada/Vencida; Vencida>Reprogramada/Realizada | Coordinador / Docente | Reprogramación conserva fecha anterior
Evaluación docente | Pendiente; En proceso; Finalizada; Reabierta | Pendiente>En proceso; En proceso>Finalizada; Finalizada>Reabierta; Reabierta>Finalizada | Docente / Coordinador | Reabrir exige motivo
Práctica | En preparación; Autorizada; Activa; Suspendida; En cierre; Finalizada; Cancelada | Preparación>Autorizada/Cancelada; Autorizada>Activa/Cancelada; Activa>Suspendida/En cierre/Cancelada; Suspendida>Activa/Cancelada; En cierre>Finalizada/Activa | Coordinador | No confundir Finalizada con requisito académico total
Requisito PPP | Pendiente; Cumplido; Reconocido | Derivado de horas finalizadas; Cumplido>Reconocido al registrar documento final | Sistema / Coordinador | No es un texto editable
Reglas de negocio consolidadas
ID | Regla
RN-01 | El proceso operativo del MVP comienza con la solicitud de carta de presentación.
RN-02 | Secretaría tiene cuenta y administra exclusivamente la revisión de cartas de su campus.
RN-03 | La carta se genera desde plantilla; el estudiante corrige datos observados y no vuelve a subir la carta.
RN-04 | Cada práctica tiene expediente independiente; un estudiante puede acumular horas de varias prácticas.
RN-05 | La empresa no tiene cuenta; sus documentos firmados son cargados por el estudiante y revisados por el coordinador.
RN-06 | Solo las horas Validadas suman al avance; el cumplimiento académico usa horas de prácticas Finalizadas.
RN-07 | La meta inicial de PPP es 700 horas y queda configurable. Las 50 horas de proyección social no se gestionan en el MVP.
RN-08 | La validación automática es técnica; firmas, sellos y coherencia del contenido requieren revisión humana.
RN-09 | Todo documento observado conserva comentarios y versiones anteriores; los aprobados no se sobrescriben.
RN-10 | Secretaría y coordinador operan por campus; docente por asignación; auditor consulta los tres campus sin editar.
RN-11 | El sistema registra únicamente el documento individual final indispensable; no gestiona Consejo, sesiones, actas ni agendas.
RN-12 | No se incluyen aplicación móvil nativa, WhatsApp automatizado, biometría, geolocalización, Lamb Academic ni validación del curso por API.
RN-13 | La primera implementación abarca Ingeniería de Sistemas en tres campus; otras escuelas quedan preparadas, no implementadas.
RN-14 | La infraestructura, dominio y proveedor de identidad se decidirán durante la implementación sin cambiar el alcance funcional.
RN-15 | La migración inicial comprende solo prácticas activas; los históricos cerrados no se cargan en la primera versión.

## RNF
REQUISITOS NO FUNCIONALES DEL MVP
Criterios técnicos mínimos para seguridad, calidad, rendimiento y crecimiento. La infraestructura concreta sigue pendiente, pero no cambia estas obligaciones.
ID | Categoría | Requisito | Criterio verificable | Prioridad | Sprint | Fuente
RNF-01 | Aplicación web responsive | La solución será web y deberá funcionar en computadora, tableta y móvil desde navegador; no se construirá una aplicación nativa. | Flujos principales utilizables desde 360 px sin pérdida de acciones ni desplazamiento horizontal crítico. | Alto | S0-S7 | DEC-03
RNF-02 | Seguridad de acceso | Toda operación debe aplicar autenticación, autorización por rol y aislamiento por campus/expediente. | Pruebas de acceso cruzado devuelven 403; las sesiones y tokens no exponen datos sensibles. | Alto | S0-S7 | DEC-01; DEC-04
RNF-03 | Privacidad de documentos | Los archivos PPP se almacenan de forma privada y solo se entregan mediante autorización temporal. | No existen URLs públicas permanentes; descargas sensibles quedan auditadas; se valida tipo/tamaño/estructura. | Alto | S2-S7 | DEC-01
RNF-04 | Integridad y trazabilidad | Las acciones críticas deben ser transaccionales, versionadas y auditables; no se usarán eliminaciones físicas para evidencia aprobada. | No hay estados parciales ante fallos; documentos aprobados e historial permanecen recuperables. | Alto | S0-S7 | DEC-04
RNF-05 | Rendimiento inicial | La solución debe soportar el uso conjunto de los tres campus sin degradación perceptible. | Con datos de prueba representativos, 95% de listados/filtros responde en <=2.5 s y soporta 100 sesiones concurrentes. | Medio | S7 | DEC-01
RNF-06 | Respaldo y recuperación | La información transaccional y documental debe tener respaldo periódico independiente de la interfaz. | Propuesta inicial: respaldo diario, RPO <=24 h y RTO <=8 h; parámetros ajustables cuando se defina infraestructura. | Alto | S7 | DEC-08
RNF-07 | Usabilidad y accesibilidad | Estados, observaciones y bloqueos deben expresarse con texto claro, no solo con colores. | Navegación por teclado en formularios clave, contraste legible y mensajes de error accionables. | Medio | S1-S7 | DEC-01
RNF-08 | Configurabilidad para crecimiento | Campus, escuela, meta de horas, documentos, plantillas y escalas no deben quedar codificados de forma rígida. | La primera instalación opera Sistemas en tres campus y permite añadir configuraciones sin rediseñar el modelo de datos. | Alto | S0-S7 | DEC-01; DEC-05

## Fuentes y decisiones
TRAZABILIDAD DE FUENTES Y DECISIONES
Cada historia referencia estos códigos. Los documentos históricos sirven como evidencia del proceso; las decisiones confirmadas gobiernan el alcance del MVP.
Documentos revisados
Código | Archivo | Tema | Evidencia usada | Clasificación
DOC-01 | Inducción - PPP.pdf | Flujo y documentos | Fases Inicio-Proceso-Cierre; 700 horas PPP + 50 de proyección; lista del file del practicante. | Fuente histórica
DOC-02 | Ficha de evaluación de PPP de la empresa.pdf | Evaluación empresarial | Criterios Sí/No/NA, actividades, nota general 0-20, firma y sello. | Formato vigente por validar
DOC-03 | Ficha de evaluación de PPP del docente supervisor.pdf | Evaluación docente | Entrada/Intermedio/Final; competencias; escala 1-5/NA. | Formato vigente por validar
DOC-04 | Modelo de Convenio de Practicas pre profesionales ok.pdf | Convenio | Datos de empresa, estudiante, centro, fechas, horario, área, obligaciones, suspensión y término. | Plantilla histórica
DOC-05 | Modelo de Informe de PPP - EP ING. Sistemas.pdf | Informe final | Estructura de generalidades, actividades, resultados, conclusiones, recomendaciones y anexos. | Plantilla histórica
DOC-06 | InfoEmpresa.pdf | Formulario de empresa | Alumno, código, año, empresa, representante, cargo, dirección, teléfono, área y fecha. | Formato histórico
DOC-07 | Estudiante - Yaritza Raquel, Casildo Chanducas(1).pdf | Carta de presentación | Destinatario, estudiante, código, ciclo, escuela, empresa y área de práctica. | Expediente real
DOC-08 | Res. N° 1077 - CASILDO CHANDUCAS Yaritza Raquel(1).pdf | Reconocimiento | Resolución individual que declara cumplimiento de horas PPP. | Expediente real
DOC-09 | 102-2021 Constancia de Trabajo System Strategy - Yaritza Casildo.pdf | Constancia | Empresa, practicante, funciones, periodo, resultado y firma. | Expediente real
DOC-10 | 102-2021 Carta de Aceptación - Yaritza Casildo(1).pdf | Carta de aceptación | Empresa, estudiante, código, ciclo, periodo/área y aceptación. | Expediente real
DOC-11 | 102-2021 Evaluación de PPP - Yaritza Casildo(1).pdf | Evaluación empresa | Ejemplo completado con 868 horas y nota 18. | Expediente real
DOC-12 | Yaritza Casilda - E1(1).docx | Evaluación docente | Ejemplo de evaluación de entrada con el instrumento académico. | Expediente real
DOC-13 | 102-2021 Convenio de PPP - Yaritza Casildo.pdf | Convenio real | Ejemplo firmado de convenio vinculado al expediente. | Expediente real
DOC-14 | 102-2021 Plan de Trabajo de PPP - Yaritza Casildo(1).pdf | Plan y horas | Objetivos, funciones, actividades, horas, cronograma y control diario. | Expediente real
DOC-15 | 102-2021 Informe de PPP - Yaritza Casildo(1).pdf | Informe real | Ejemplo de informe final del practicante. | Expediente real
DOC-16 | Informe de seguimiento a las PPP-0000.pdf | Seguimiento y reportes | Supervisión entrada/intermedia/final, evaluación empresarial, herramientas actuales e informe anual. | Informe de proceso
Decisiones de alcance aplicadas
Código | Estado | Decisión
DEC-01 | Confirmada | Aplicación web para Ingeniería de Sistemas en los tres campus; estructura configurable y cinco roles internos.
DEC-02 | Confirmada | Secretaría tendrá cuenta; estudiante solicita, sistema genera plantilla, Secretaría aprueba u observa y el estudiante corrige/reenvía.
DEC-03 | Confirmada | Sin aplicación móvil, WhatsApp, biometría, geolocalización, integración Lamb ni validación del curso por API en el MVP.
DEC-04 | Confirmada | Un expediente por práctica, acumulación por estudiante y Auditor institucional de solo lectura para los tres campus.
DEC-05 | Modelado aplicado | Meta PPP configurable inicial de 700 horas; proyección social se mantiene fuera para no mezclar procesos.
DEC-06 | Confirmada por alcance | Empresa sin cuenta; evaluación y constancia se adjuntan como documentos externos.
DEC-07 | Confirmada en validación previa | Migración inicial solo de prácticas activas.
DEC-08 | Pendiente técnico no bloqueante | Hosting, dominio, proveedor de identidad, respaldo y operación se definirán durante implementación.